## Group member 1
To-do list
To be completed by: |  |  |  | Name Ileana Aguilar
Deadline: |  | 2024-02-07 |  | Date 02/07/2024
Assignment 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-11 | 2
100% | Preparation | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-11 | 1
50% | Queries | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-11 | 3
25% | Record Presentation | 2024-02-10 | 2024-02-07 | 2024-02-11 | 1
0% | Review |  | 2024-02-07 | 2024-02-11
0% | Final Review |  | 2024-02-07 | 2024-02-11
0% | Submission |  | 2024-02-07 | 2024-02-11

## Group member 2
To-do list
To be completed by: |  | 2024-02-11 |  | Name: Bin Xie
Deadline: |  | 2024-02-11 |  | Date: 2/10/24
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Preparation | 2024-02-03 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | exercise | 2024-02-05 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | query | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | notebook | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | top 5 query | 2024-02-09 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | recording | 2024-02-10 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | review | 2024-02-11 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | submission | 2024-02-11 | 2024-02-07 | 2024-02-11

## Group member 3
To-do list
To be completed by: |  | 2024-02-11 |  | Name: Carlo Ace Sagad
Deadline: |  | 2024-02-11 |  | Date: 02/10/2024
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Preparation | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Exercise | 2024-02-03 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Query | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Top 5 | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Notebook | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Recording | 2024-02-10 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Final Review | 2024-02-11 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Submission | 2024-02-11 | 2024-02-07 | 2024-02-11

## Group member 4
To-do list
To be completed by: |  | 2024-02-11 |  | Name: Taruna Mangar
Deadline: |  | 2024-02-11 |  | Date 02/10/24
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By2 | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2024-02-07
100% | Preparation | 2024-02-02 | 2024-02-04 | 2024-02-07
100% | Exercise | 2024-02-03 | 2024-02-07 | 2024-02-10
100% | Query | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-10
100% | Top 5 | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-10
100% | Notebook | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-10
100% | Recording | 2024-02-10 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Final Review | 2024-02-11 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Submission | 2024-02-11 | 2024-02-07 | 2024-02-11

## Group member 5
To-do list
To be completed by: |  | 2024-02-11 |  | Name: Arrafi Talukder
Deadline: |  | 2024-02-11 |  | Date: 02/10/2024
Project 1
% done | Phase | Start By | Original Due By | Revised Due By | Number Of Days | Revision Notes
100% | Planning | 2024-01-31 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Preparation | 2024-02-02 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Exercise | 2024-02-03 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Query | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Top 5 | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Notebook | 2024-02-08 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Recording | 2024-02-09 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Final Review | 2024-02-10 | 2024-02-07 | 2024-02-11
100% | Submission | 2024-02-11 | 2024-02-07 | 2024-02-11